## plan
Develop Plan
| Timeline | Activity
1 | 2017.03.14 - 2017.03.17 | ActiveX & COM framework setup
2 | 2017.03.18 - 2017.03.20 | Implement Client API (1-13, 31-32, 参考Client API表)
3 | 2017.03.21 - 2017.03.23 | Implement Server API (1-5, 10-35), 参考Server API表
4 | 2017.03.24 - 2017.03.25 | Integrate test
|  |  | Client API |  | Server API
|  |  | 1) | 获取接口版本信息 SOF_GetVersion | 1) | 设置证书信任列表SOF_SetCertTrustList
|  |  | 2) | 设置签名算法SOF_SetSignMethod | 2) | 查询证书信任列表别名SOF_QueryCertTrustListAltNames
|  |  | 3) | 获得当前签名算法SOF_GetSignMethod | 3) | 查询证书信任列表SOF_QueryCertTrustList
|  |  | 4) | 设置加密算法SOF_SetEncryptMethod | 4) | 删除证书信任列表SOF_DelCertTrustList
|  |  | 5) | 获得加密算法SOF_GetEncryptMethod | 5) | 设置Web应用名称SOF_SetWebAppName
|  |  | 6) | 获得证书列表SOF_GetUserList | 6) | 设置签名算法SOF_SetSignMethod
|  |  | 7) | 导出用户签名证书SOF_ExportUserCert | 7) | 获得当前签名算法SOF_GetSignMethod
|  |  | 8) | 校验证书口令 SOF_Login | 8) | 设置加密算法SOF_SetEncryptMethod
|  |  | 9) | 修改证书口令 SOF_ChangePassWd | 9) | 获得加密算法SOF_GetEncryptMethod
|  |  | 10) | 导出用户加密证书SOF_ExportExChangeUserCert | 10) | 获得服务器证书SOF_GetServerCertificate
|  |  | 11) | 获得证书信息SOF_GetCertInfo | 11) | 产生随机数SOF_GenRandom
|  |  | 12) | 获得证书扩展信息SOF_GetCertInfoByOid | 12) | 获得证书信息SOF_GetCertInfo
|  |  | 13) | 获得用户信息SOF_GetUserInfo | 13) | 获得证书扩展信息SOF_GetCertInfoByOid
|  |  | 14) | 验证证书有效性SOF_ValidateCert | 14) | 验证证书有效性SOF_ValidateCert
|  |  | 15) | 数据签名SOF_SignData | 15) | 数据签名SOF_SignData
|  |  | 16) | 验证签名SOF_VerifySignedData | 16) | 验证签名SOF_VerifySignedData
|  |  | 17) | 文件签名SOF_SignFile | 17) | 文件签名SOF_SignFile
|  |  | 18) | 验证文件签名SOF_VerifySignedFile | 18) | 验证文件签名SOF_VerifySignedFile
|  |  | 19) | 加密数据SOF_EncryptData | 19) | 对称算法加密数据SOF_EncryptData
|  |  | 20) | 解密数据SOF_DecryptData | 20) | 解密数据SOF_DecryptData
|  |  | 21) | 文件加密SOF_EncryptFile | 21) | 文件加密SOF_EncryptFile
|  |  | 22) | 文件解密SOF_DecryptFile | 22) | 文件解密SOF_DecryptFile
|  |  | 23) | 公钥加密SOF_PubKeyEncrypt | 23) | 公钥加密SOF_PubKeyEncrypt
|  |  | 24) | 私钥解密SOF_PriKeyDecrypt | 24) | 私钥解密SOF_PriKeyDecrypt
|  |  | 25) | PKCS#7数据签名SOF_SignDataByP7 | 25) | PKCS#7数据签名SOF_SignDataByP7
|  |  | 26) | 验证PKCS#7数据签名SOF_VerifySignedDataByP7 | 26) | 验证 PKCS#7数据签名SOF_VerifySignedDataByP7
|  |  | 27) | 解析PKCS#7签名包信息SOF_GetP7SignDataInfo | 27) | 解析PKCS#7签名包信息SOF_GetP7SignDataInfo
|  |  | 28) | XML数据签名SOF_SignDataXML | 28) | XML数据签名SOF_SignDataXML
|  |  | 29) | 验证XML数据签名SOF_VerifySignedDataXML | 29) | 验证XML数据签名SOF_VerifySignedDataXML
|  |  | 30) | 解析XML签名数据SOF_GetXMLSignatureInfo | 30) | 解析XML签名数据SOF_GetXMLSignatureInfo
|  |  | 31) | 检查控件支持SOF_CheckSupport | 31) | 创建时间戳请求SOF_CreateTimeStampRequest
|  |  | 32) | 产生随机数SOF_GenRandom | 32) | 创建时间戳响应SOF_CreateTimeStampResponse
[5 empty] | 33) | 验证时间戳SOF_VerifyTimeStamp
[5 empty] | 34) | 解析时间戳SOF_GetTimeStampInfo
[5 empty] | 35) | 获得错误码SOF_GetLastError

## clientAPI
API | 问题
1) 获取接口版本信息 SOF_GetVersion 原型： int SOF_GetVersion(unsigned int *puiVersion) 描述： 获取接口的版本号 参数： puiVersion [out] 版本号 返回值： 0 成功 非0 失败，返回错误代码 备注： 版本号的格式为：0xAAAABBBB,其中AAAA为主版本号，BBBB为次版本号。 | 版本号从哪儿获取？是否直接设置为固定值？
2) 设置签名算法SOF_SetSignMethod 原型： Void SOF_SetSignMethod (int SignMethod); 描述： 设置控件签名使用的签名算法；使用非对称加密算法时，也是通过这个函数来设置 参数： SignMethod [in] 签名算法标识，详见表5“算法代码表”。 返回值： 无 | 设置签名算法是否是指：将设置的算法标识保存在控件中， 如果调用SOF_GetSignMethod时则返回该标识， 如果调用SOF_SignData/SOF_SignFile/SOF_SignDataByP7/SOF_SignDataXML签名方法，则直接用该算法进行签名？
4) 设置加密算法SOF_SetEncryptMethod 原型： Void SOF_SetEncryptMethod (int EncryptMethod) ; 描述： 设置控件使用的对称加解密算法。 参数： EncryptMethod [IN] 对称加解密算法，详见表5“算法代码表”。 返回值： 无 | 设置加密算法是否是指：将设置的算法标识保存在控件中， 如果调用SOF_GetEncryptMethod，则直接返回该算法标识， 如果调用SOF_EncryptData/SOF_DecryptData/SOF_EncryptFile/SOF_DecryptFile/SOF_PubKeyEncrypt/SOF_PriKeyDecrypt用该算法进行加解密？
6) 获得证书列表SOF_GetUserList 原型： BSTR SOF_GetUserList(); 描述： 取得当前已安装证书的用户列表 参数： 无 返回值： BSTR ret 用户列表字符串 数据格式：(用户1¦¦标识1&&&用户2¦¦标识2&&&…) | 如何获取用户列表？
7) 导出用户签名证书SOF_ExportUserCert 原型： BSTR SOF_ExportUserCert(BSTR CertID); 描述： 根据证书实体唯一标识，获取Base64编码的证书字符串。 参数： BSTR CertID [in] 输入参数，证书实体唯一标识 返回值： BSTR rv 证书字符串 空 失败空值 备注： 如果是双证书，导出的是签名证书。 | 从何处导出用户证书？证书在哪儿存储的，如果是Javasccript从server拿到的证书，那么JS通过哪个接口来告诉ActiveX控件的？
8) 校验证书口令 SOF_Login 原型： int SOF_Login(BSTR CertID, BSTR PassWd) 描述： 校验证书口令 参数： BSTR CertID [in] 输入参数，证书实体唯一标识 BSTR PassWd [in] 输入参数，口令 返回值： 成功返回0；失败时返回密码重试的剩余次数；锁死时返回 -1 | 如何验证口令？口令是指USBKey的PIN吗？如果是，需USBKEY API支持
9) 修改证书口令 SOF_ChangePassWd 原型： BOOL SOF_ChangePassWd(BSTR CertID, BSTR OldPassWd，BSTR NewPassWd) 描述： 修改证书口令 参数： BSTR CertID [in] 输入参数，证书实体唯一标识 BSTR OldPassWd [in] 输入参数，旧口令 BSTR NewPassWd [in] 输入参数，新口令 返回值： 成功 TRUE，失败 FALSE | 如何修改口令？如果是USBKEY PIN，需USBKEY API支持
10) 导出用户加密证书SOF_ExportExChangeUserCert 原型： BSTR SOF_ExportExChangeUserCert (BSTR CertID) ; 描述： 根据证书实体唯一标识，获取Base64编码的证书字符串。指定获取加密（交换）证书 参数： BSTR CertID[in] 证书实体唯一标识 返回值： BSTR rv 获取Base64编码的证书字符串 空值 失败 | 该API与 7）SOF_ExportUserCert有什么区别 ？
11) 获得证书信息SOF_GetCertInfo 原型： BSTR SOF_GetCertInfo(BSTR Cert, short Type); 描述： 获取证书信息 参数： BSTR Cert[in] Base64编码的证书 short Type[in] 获取信息的类型，TYPE参数见表3“证书信息解析代码表”。 | 是否有现成的C/C++库解析证书？如果没有是否可以用开源库，例如openssl或者botan
15) 数据签名SOF_SignData 原型： BSTR SOF_SignData(BSTR CertID, BSTR InData) ; 描述： 对字符串数据进行数字签名，签名格式为PKCS#1 参数： BSTR CertID[in] 证书标识 BSTR InData[in] 签名原文 返回值： BSTR ret 签名结果, BASE64编码 空值 失败 | 如何根据证书ID（CertID）拿到证书